## Sheet1
任务名称 | 开始 | 结束 | 备注
1.需求详情(优化）2.需求详情变更需求 | 8月14号 | 8月14号 | 需求详情布局调整，客户可变更购买需求，增加门店联系方式，考虑当天设计图没出来需求详情样式不在当天完成
1.订单详情 2.我的需求 3.我的订单 | 8月15号 | 8月15号 | 展示客户订单列表，订单详情，包括订单状态，商品详情，价格详情，列表显示内容优化，当只有一个订单时进入订单详情，需求同理
1.普通预约-表单 2.关联手机逻辑 | 8月16号 | 8月16号 | 表单增加年收入，学历，并完全按照pc，考虑客户手机已被导购录入后的关联逻辑，前端按设计图修改需求详情样式
1.我的评价详情 2.我的订单评价 | 8月17号 | 8月17号 | 可以查看我的评价和在提交评价，评价页面会自动判定用户是否评价过来显示，评价项是动态加载的
1.我的门店 2.短信验证 3.个人资料修改 | 8月18号 | 8月18号 | 展示关注门店的介绍页，个人资料注册过的进入可以修改，短信验证可以使用
页面增加注册拦截，列表增加门店名 | 8月21号 | 8月21号 | 完成
看图功能 | 8月21号 | 8月21号 | 完成，看图按钮根据字段，缩略图加说明（俯视图）
我的门店优化，介绍页html避免受影响，没有默认门店的提示及跳转 | 8月22号 | 8月22号 | 门店列表有预约功能
附近门店 | 8月22号 | 8月23号
预约时没有默认门店，提示并跳转到附近门店选择后才能预约 | 8月23号 | 8月23号
确认收货及确认安装 | 8月24号 | 8月24号
申请售后，输入问题描述上传图片 | 8月24号 | 8月24号
售后服务列表及查看 | 8月25号 | 8月25号
预约测量加表单项门店，显示默认门店，可跳到我的门店或附近门店重新选择